УТВЕРЖДЕН

РАСПОРЯЖЕНИЕМ  МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЛЬЧИК

ОТ 16.02.2023         №15

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ

ЗА ВТОРОЙ  КВАРТАЛ 2023 ГОДА

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В МКДОУ «ДЕТСКИЙ  САД №78» Г.О. НАЛЬЧИК

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ДОУ | Наименование мероприятия по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ДОУ |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени и отчества, должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации о МКДОУ «Детский сад №78» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация на сайте ДОУ не соответствует требованиям к структуре официального сайта ДОУ в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» участников образовательных отношений | Проводится ежемесячныйный мониторинг официального сайта дошкольного учреждения на соответствие требованиям к структуре официального сайта образовательного учреждения | апрель, май, июнь 2023 |  | заведующий Таукова Т.А. |  | Систематически обновляется информация на сайте, добавлены новые разделы, отражающие деятельность ДОУ. Обновлен информационный стенд НОКО |  | МАРТ 2023 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг: наличие комфортной зоны ожидания | Выделение комфортного места ожидания | АПРЕЛЬ 2023 |  | Заведующий Таукова Т.А. | Зона ожидания обеспечена телевизором, кулером |  |  | АПРЕЛЬ 2023 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие условий для организации обучения и воспитания детей | Обеспечить доступность детям-инвалидам и детям с ОВЗ получать образовательные услуги наравне с другими детьми | АПРЕЛЬ 2023 |  | Заведующий Таукова Т.А. | приказ о назначении ответственных лиц по сопровождению посетителей дошкольного учреждения с ОВЗ |  |  | АПРЕЛЬ 2023 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность получателей услуг уровнем компетентности работников ДОУ | Проведен круглый стол по вопросам общения работников ДОУ с родителями воспитанников (законными представителями). | МАЙ 2023 |  | педагог-психолог Гиляхова З.В., ст. воспитатель Шестак Т.И. | Круглый стол. Тема: «Вопросы воспитания и образования воспитанников решаем вместе » |  |  | МАЙ 2023 |
|  | План работы по повышению квалификации педагогов, информирование о проводимых образовательных мероприятиях и побуждение к участию в них | МАЙ – ИЮНЬ 2023. |  | ст. воспитатель Шестак Т.И. | Педагоги прошли повышение квалификации в соответствии с графиком. приняли участие в работе сетевого взаимодействия, участвовали в онлайн вебинарах и конференциях на образовательных порталах. |  |  | МАЙ 2023 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить соответствие требований СП условиям доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | Консультации, рейды, совещания | МАЙ 2023 |  | Заведующий Таукова Т.А. | Проведены консультации с сотрудниками ДОУ по вопросам создания условий доступности образовательных услуг для детей инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  | МАЙ-ИЮНЬ 2023 |